## Ligero
LINKTREE | [5 empty] | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Alejandro Ramirez Vallejos
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-02-21 |  |  |  |  | febrero | [13 empty] | marzo | [27 empty] | abril
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2024-02-22 to 2024-04-17
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2024-02-22 to 2024-04-17
DISEÑO DEL LINKTREE
Realizar el Diseño del Linktree | Según lo previsto | Alejandro Ramirez | 100% | 2024-02-21 | 2
DIAGRAMA DE GANTT
Realizar el Diagrama de Gantt | Según lo previsto | Alejandro Ramirez | 100% | 2024-02-22 | 2
CODIFICACION
Proceso de codificacion | Según lo previsto | Alejandro Ramirez | 0% | 2024-02-24 | 6